## CARACTERIZACION GESTIÓN PROYECT
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS | [6 empty] | Codigo: CGP - 001 Version:1.0 Fecha:18/11/2021
RESPONSABLE DEL PROCESO |  | DIRECTOR GENERAL
OBJETIVO DEL PROCESO |  | ELABORAR, PRESENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE PRESUPUESTO, TENIENDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FUENTES DE FINANCIACION DE LOS RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR EL OBJETO MISIONAL DE DISTRISEGURIDAD; LOS CUALES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD |  |  | ALCANCE DEL PROCESO |  | ESTE PROCESO APLICA DESDE LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS, IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACION, LA OBTENCION DE RECURSOS, HASTA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LOS MISMOS.
REQUISITOS POR CUMPLIR
LEGALES Y REGLAMENTARIOS |  | ISO 9001_2015 |  |  | MIPG |  | CLIENTES
• Manual de procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) • Resolución 4788 de 2016 DNP • Manual de procedimientos de la entidad cofinanciadora privada o pública • Guía metodológica para la formulación de indicadores DNP • LEY 152 de 1994 |  | 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos. 6. Planificacion 6.1 Acciones para Abordar riesgos y oportunidades 7.1 Recursos. 7.3 Toma de conciencia. 7.5 Informacion documentada. 8.1 Planificacion y Control operacional. 8.4 Control de los procesos, productos y servicios, suministrados externamente |  |  | 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Eticos 1.2.2. Modelo de operaciones por procesos 1..2.4. Indicadores de gestion 1.3 Componente administracion del riesgo 2.1.1 Autoevaluacion de Control y Gestion 2.3.1 Plan de mejoramiento. 3. Eje transversal: informacion y comunicacion | Dimensiones asociadas al proceso: Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión de Evaluación de Resultados Dimensiones Transversales: Talento Humano, Gestión con valores para el resultado, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación Control Interno Políticas asociadas al proceso: Planeación institucional Participación ciudadana en la gestión pública Seguimiento y evaluación del desempeño institucinal Políticas transversales: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, Talento humano, Integridad, Trasnparencia a la información pública y lucha contra la corrupción, Mejora normativa, Política de gestión documental, Política de gestión del conocimiento, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Control Interno, servicio al ciudadano, mejora normativa, defensa jurídica, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | INTERNO | Gestion Contractual, Control, seguimiemiento y evaluación; Direccionamiento estratégico y planeación, Gestión Financiera, Entrega y supervisión | Proyectos viables, ejecutables y que generen impacto positivo en la comunidad
[7 empty] | EXTERNO (comunidad) | Alcaldía Distrital de Cartagena, Organismos de seguridad y socorro de Cartagena, Comunidad, entidades del orden nacional y terrtorial | Cumplimiento de requisitos en la elaboración de proyectos e impacto positivo en la comunidad
ANALISIS DEL CONTEXTO | INTERNO | FINANCIERO: El presupuesto de funcionamiento, recursos, infraestructura y capacidad instalada necesarios para la gestión del proyecto. PERSONAL: Que no se tenga el personal competente, disponible y necesario para la gestión de los proyectos y carezcan de requisitos mínimos para la seguridad y salud en el trabajo PROCESOS: La falta de claridad en cuanto a la interrelación de los procesos y su estructura TECNOLOGÍA: En cuanto al mantenimiento de los sistemas de información de la entidad, la falta de servicios de internet y otros datos pueden afectar el desarrollo de las actividades del proceso ESTRATÉGICOS: Cambios de direccionamiento estratégico y en la planeación institucional COMUNICACIÓN INTERNA: Si no existe claridad en la forma como debe circular la información entre los procesos se puede retrasar los mismos.
| EXTERNO | POLÍTICOS: Los cambios de gobierno, regulaciones y políticas públicas pueden ocasionar cambios en líneas estratégicas y retrasos en la presentación o aprobación de los proyectos ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Falta de recursos para la ejecución de los proyectos SOCIALES Y CULTURALES: En la elaboración, ejecución y medición del impacto se debe atender a los cambios que se generen demograficamente, socialmente y de orden público en la comunidad a beneficiar TECNOLÓGICOS: Que se gestionen proyectos que no contemplen los avances tecnológicos, los accesos a sistemas de información externos y requisitos de gobierno en línea AMBIENTALES: Las catástrofes naturales pueden afectar el buen desarrollo de la ejecución del proyecto LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cambios en las normatividad externa en cuanto al cumplimiento de requisitos (leyes, decretos, acuerdos)
PHVA / MIPG | ENTRADAS / INSUMOS DE LA ACTIVIDAD | PROVEEDOR DE LA ENTRADA |  |  | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO | RESPONSABLE | SALIDA / PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | CLIENTE DE LA ACTIVIDAD
|  | INTERNO | EXTERNO | No |  |  |  | INTERNO | EXTERNO
PLANEAR | Plan de Desarrollo Distrital Plan de Accion POAI Plan Integral de seguridad y Convivencia Ciudadana Disposiciones de Ley | Direcionamiento Estrategico y Planeacion | Alcaldia de Cartagena Organismos de Seguridad y Socorro Comunidad Secretaria del Interior | 1 | IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES Y METODOS DE FINANCIACION A NIVEL TERRITORIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL | • Dirección General • Dirección Administrativa y Financiera • Dirección Operativa P.U.E. Planeacion | Acta de reunion de Gestion de Proyectos Cronograma de Gestion de Proyectos | Proceso de Gestion Contractual Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso de Gestion de Proyectos Proceso de Seguimiento Control y Evaluacion | Entes Certificadores Entes de Control
| Directrices de Gestion Documental | Gestión documental | N.A. | 2 | Elaborar documentacion del proceso | Direccion General P.U.E. Planeacion | Documentos del proceso | Proceso Gestion Documental Proceso Control, Seguimiento y Evaluacion Proceso de Gestion de Proyectos | Entes certificadores Entes de Control
| Formato de necesidades de TICs | Gestión TICs | N.A. | 3 | Determinar la necesidad de TICs del proceso | Direccion General P.U.E. Planeacion | Registro de necesidades de TICs | Gestión de las TICs | N.A.
| Matriz de responsabilidades Diagnostico de necesidades del area | Gestion de Proyectos | N.A. | 4 | determinar los requerimientos talento humano del proceso | • Dirección General • P.U.E. Planeacion | Necesidades del area | Proceso de Gestion Contratctual Proceso Direccionamiento estrategico y planeacion Proceso de Control, seguimiento y Evaluacion Proceso Gestion Talento Humano | N.A.
HACER | Cronograma de Gestion de Proyectos Requisitos exigidos por el Ente Financiador | Gestion de Proyectos | Ente Financiador | 5 | FORMULACION, RADICACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA LA OBTENCION DE RECURSOS DE FINANCIACION (FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN O COFINANCIACIÓN) Y EJECUCION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | • Direccion General P.U.E. Planeacion | Proyecto formulado y Radicado Convenio firmado por las Partes Indicadores de Gestion Matriz de riesgo Actas de reunion Informes trimestrales de gestion Plan de calidad por proyectos Encuesta de satisfaccion del proyecto | Gestion Contractual Control, seguimiemiento y evaluación Direccionamiento estratégico y planeación Gestión Financiera | Entes Certificadores Entes de Control Alcaldia Distrital de Cartagena Comunidad Ente Financiador SECOP
VERIFICAR | Cronograma de Gestion de Recursos Proyectos Radicados Convenios suscritos | Gestion de Proyectos | Ente Financiador | 6 | SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE GESTION DE RECURSOS, AL PROYECTO RADICADO ANTE EL ENTE FINANCIADOR Y A LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS | • Dirección General • P.U.E. Planeacion Director Operativo | Informes de seguimiento a proyectos radicados y/o suscritos | Proceso de Control, seguimiento y evaluacion Proceso Planeacion Estrategica | Alcaldia Distrital de Cartagena Entes Financiadores Comunidad Organos de seguridad Entes de Control Entes Certificadores
| Indicadores Matriz de Riesgo | Gestion de Proyectos | N.A. | 7 | SEGUIMIENTO A INDICADORES, MATRICES DE RIESGO Y DEMAS ACTIVIDADES DEL PROCESO | Direccion General P.U.E. Planeacion | Planes de mejoramiento Matriz de riesgo actualizada | Proceso de Control, seguimiento y evaluacion Proceso Planeacion Estrategica | Entes de Control Entes Certificadores
ACTUAR | • Resultado de Indicadores de Proceso • Informe hallazgos de Auditorías internas • Informe hallazgos de Auditorías Externas • Resultado de revisión por la Dirección • Acciones de mejora del proceso • Planes de preventivos y/o correctivos de la Matriz de Riesgo | Direccionamiento Estrategico y Planeacion Control, seguimiento y evaluacion Gestion de Proyectos | Entes Certificadores Entes de Control | 8 | Determinar e implementar acciones preventivas y/o correctivas y de mejora | • Dirección General • P.U.E. Planeacion | Acciones de mejora y/o Acciones Correctivas implementadas o cerradas | Gestion de Proyectos Direccion Estrategica y Planeacion Control, seguimiento y evaluacion | Entes de Control Entes Certificadores
ANALISIS DOFA
DEBILIDADES |  | OPORTUNIDADES |  |  | FORTALEZAS |  |  | AMENAZAS
Presupuesto escaso Falta de personal capacitado para ejecutar los proyectos Desactualización del sistema de gestión Limitación en el acceso a los sistemas de información y tecnología avanzada para la generación de los proyectos Cambios constantes en el direccionamiento estratégico Falta de comunicación entre los procesos |  | Capacitaciones y contratar personal idoneo Actualización de los sistemas integrados de gestión Consecución de recursos a nivel territorial y nacional Reestructuración de estructura administrativa de la entidad |  |  | Personal con altas capacidades de innovación Personal propositivo |  |  | Cambio en la legislación vigente. Cambios costantes de lineas estrategicas en los entes nacionales y territoriales Transferencias limitados de recursos para el funcionamiento de la entidad y ejecución de sus proyectos Altos costos en el acceso a la tecnología de punta Obsolescencia rapida de la tecnología Eventos naturales y antrópicos
RIESGOS DEL PROCESO |  | PUNTOS DE CONTROL |  |  | DOCUMENTOS RELACIONADOS |  | RECURSOS PARA EL PROCESO
Posibilidad de elaboracion de proyectos desarticulados con el Plan de Desarrollo. |  | Cronogramas de gestión de proyectos |  |  | 1. Plan de Acción Anual. 2. Plan Anual de adquisicion 3. POAI 4. Cronograma de gestion de Proyectos 5. Matriz de Riesgos 6. Plan de desarrollo distrital 7. Informes de Seguimiento 8. Planes de mejoramiento |  | HUMANOS | P.U.E. Planeacion
Posibilidad de incumplimiento en la ejecución de los proyectos. |  | Indicadores de los proyectos | [5 empty] | 2 profesionales en ciencias economicas con conocimiento y experiencia en formulacion de proyectos
POSIBILIDAD DE RECIBIR DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE TERCEROS DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE MERCADO DEL PROYECTO SEAN REALIZADOS CON PERSONAS ALLEGADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. POSIBILIDAD QUE SE RECIBEN DADIVAS EN BENEFICIO PROPIO Y/O DE UN TERCERO DEBIDO A QUE SE DIRIJAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS A UN PROPONENTE ESPECIFICO. |  | Indicadores del proceso
Plan de calidad por proyectos Encuesta de satisfaccion por proyecto
[7 empty] | FÍSICOS | 3 equipos de computo
Papelería
3 puestos de trabajo dotados
INDICADORES DEL PROCESO
EFICACIA |  | EFICIENCIA |  |  |  | ECONOMÍA | EFECTIVIDAD
1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS: (N. de actividades ejecutadas del periodo / N. de actividades programadas Del periodo) x 100 META : 90% |  | 2. RECURSOS GESTIONADOS Y DEBIDAMENTE INCORPORADOS: (Recursos gestionados y debidamente aplicado en la operación de un proyecto en un periodo/ sobre el recurso necesitado para la operación del proyecto)x100 META:100% 3. CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS: (Tiempo ejecutado en las actividades del cronograma en un periodo / el tiempo programado de las actividades del cronograma en el periodo) x100 META:90% |  |  |  | (Aportes de entidades financiadoras / total de la inversión) x 100 META: 75% | 5. EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS : [Eficacia +( Eficiencia 1 + Eficiencia 2) +Economía] /3 Meta 90%