## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCION VIGENCIA 2023
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO
Objetivo de Desarrollo Sostenible | Colocar en esta casilla el ODS con que se articula el programa de su competencia, lo encuentra en el acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
PILAR | Colocar en esta casilla el Pilar con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena.
LINEA ESTRATEGICA | Colocar en esta casilla la linea estrategica con el que se articula el programa de su competencia en el PDD Salvemos juntos a Cartagena. Cada producto formulado en el plan de accion debera asociasrse a un objetivo institucional.
INDICADOR DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla es el indicador definido para cumplir la meta de bienestar en el plan de desarrollo, acuerdo 027 Salvemos Juntos a Cartagena
LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta de bienestar .
DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos junstos a Cartagena.
META DE BIENESTAR 2020-2023 | Colocar en esta casilla la cuantificación numérica o porcentual de la meta de bienestar.
UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | Colocar en esta casilla la cifra numérica o porcentual nominativo de la meta.
PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | Colocar en esta casilla la programación de la meta de bienestar según Plan indicativo.
PROGRAMA | Colocar en esta casilla el nombre de los programas de su competencia articulados con el ODS, Pilar, Linea estrategica, meta de bienestar, en ralacion al acuerdo 027 PDD Salvemos Juntos a Cartagena
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Colocar en este casilla el indicador definido para cumplir la meta en el plan de desarrollo según el acuerdo 027 PDD Salvemos juntos a Cartagena.
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla la expresion fisica con que se mostrara el resultado de la meta propuesta ejemplo, numero, porcentaje, kilometro.
LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | Colocar en esta casilla el valor que se encuentra en el acuerdo 027 como punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el acuerdo 027 salvemos juntos a Cartagena.
DENOMINACION DEL PRODUCTO (bien o servicio) | Identificar con una x el nombre que caracteriza la categoría del producto Bien o servicio y determina puntualmente el tema que se va a desarrollar. Por su esencia misma, los ¿bienes difieren de los servicios en su comportamiento y consecuente formulación.
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Colocar en esta casilla el producto que se pretende alcanzar identificado en el PDD, homologado al catalogo de productos del DNP.
VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | Colocar en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio, este se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificado en el PDD.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | Colocar en esta casilla , la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el plan indicativo.
ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | Colocar en esta casilla la cantidad de producto alcanzado en lo que va corrido del cuatrienio.
ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
Dimensiones del MIPG | Colocar en esta casilla la dimension identificada. Articular desde la competencia de la dependencia con que dimension se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Telento humano. 2. Direccionamiento estrategico. 3. Gestion con valores por resultados. 4. Evaluacion de resultados. 5. Informacion y comunicacion 6. Gestion del conocimiento. 7. Control interno.
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Por lo que se necesita articular desde la competencia la politica que se desarrollara con la dimension identificada. si no esta inmerso en una de las dimensiones y politicas especificas. coloca aqui la dimension y la politica institucional con la que te alineastes el proceso cuando lo diseñastes, en el marco de la GESTION POR PROCESO
Proceso asociado | Cada politica de gestion y desempeño institucional se desarrolla en la dimension escogida mediante un proceso que ha sido documentado de acuerdo al trabajo misional de la dependencia. Por lo que se requiere colocar en esta casilla la descripcion del proceso a partir del cual se desarrolla la politica que su vez pone en funcionamiento la dimension.
Objetivo Institucional | Coloca aquí el objetivo colocado en el proceso con el que te articulas. En la gestion por proceso
PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Colocar en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN |  | Colocar en esta casilla el numero BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
OBJETIVO DEL PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el fin del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) |  | Colocar en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir del cual se desarrollara el programa con el que se articula. Es importante que este listado de actividades coincida al 100% con las viabilizadas en SUIFP
ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a relizar
PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 |  | Colocar en esta casilla el numero o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO |  | Colocar en esta casilla el valor porcentual de cada actividad que llevara a conseguir el 100% de la meta propuesta.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE |  | Colocar en esta casilla la fecha de terminacion de la actividad en la vigencia 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) |  | Colocar en esta casilla el numero de dias que requiere el desarrollo de la actividad en la vigencia 2023
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad programadas para recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
BENEFICIARIOS CUBIERTOS |  | Colocar en esta casilla el numero de personas en la ciudad que realmente recibieron el beneficio de la actividad programada en el proyecto. Esta casilla se diligencia con el reporte del trimestre
DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | Nombre de la dependencian responsable
NOMBRE DEL RESPONSABLE |  | Nombre de la personaa encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta.
FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Nombre de la fuente de recursos con lo que financiara la actividad
PLAN GENERAL DE COMPRAS
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) |  | Valor numerico en pesos del Plan Operativo anual de inversion asignado al rubro presupuestal.
FUENTE PRESUPUESTAL |  | Nombre de la fuente origen de los recursos 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL |  | Mencionar el Código numérico que identifica el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? |  | En esta casilla colocar si es necesaria la contratacion
DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN |  | Si es necesario la contrtacion descripcion el medio por el cual se hará
MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Mencionar la modalidad de contratacion selecionada. Licitacion Publica, concurso de meritos, selección abreviada, minima cuatia, contrtacion directa.
FUENTE DE RECURSOS |  | CADA FUENTE ASIGNADA POR EL ACUERDO DE PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN |  | Fecha tentativa de incio del proceso de contratacion.
OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA |  | Indicar el avance cualitativo de la meta y relación de la evidencia aportada para la verificación de cada reporte
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS. “Función Pública se compromete a administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO |  | Colocar en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, COLOCADO EN LA COLUMNA W y desarrollado en la caracterizacion de la gestion por proceso. asociado a las actividades del proyecto.
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS |  | Colocar en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido asociado a las actividades del proyecto.
Note on A35: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on A37: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto

## PLAN DE ACCIÓN
|  |  | DISTRISEGURIDAD | [50 empty] | Codigo: FDEYP - 002
|  |  | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION | [50 empty] | Version: 2.1
|  |  | PLAN DE ACCION ANUAL 2023 | [50 empty] | Fecha: 13/01/2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54
Este Plan Institucional fue socializado y aprobado mediante acta de Comité de Gestión y Desempeño – MIPG realizado los días 23 y 26 de enero de la presente vigencia.
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO | [20 empty] | ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION -INFORMACION DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | [5 empty] | PLAN GENERAL DE COMPRAS | [9 empty] | POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS |  | OBSERVACIONES
Objetivo de Desarrollo Sostenible | PILAR | LINEA ESTRATEGICA | INDICADOR DE BIENESTAR | LINEA BASE INDICADOR DE BIENESTAR A 2019 | DESCRIPCION META DE BIENESTAR 2020-2023 | META DE BIENESTAR 2020-2023 | UNIDAD DE MEDIDA META DE BIENESTAR | PROGRAMACION META BIENESTAR 2023 | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LINEA BASE 2019 SEGUN PDD | DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | DENOMINACION DEL PRODUCTO |  | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2020-2023 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2023 | ACUMULADO DE META PRODUCTO 2020- 2022 | REPORTE META PRODUCTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | Dimensiones del MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso asociado | Objetivo Institucional | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSION VIABILIZADAS EN SUIFP ( HITOS ) | ENTREGABLE | PROGRAMACION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2023 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2023 | PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES (HITOS) DE PROYECTO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | BENEFICIARIOS CUBIERTOS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIACIÓN | REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | FUENTE PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCION DE PROCESO DE CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | OBSERVACION O RELACIÓN DE EVIDENCIA | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
[14 empty] | 1. BIEN | 2- SERVICIO
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles | CARTAGENA TRANSPARENTE | CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD | Tasa de Homicidio por cien mil habitantes (por curso de vida) | 19,02 Fuente Policía Metropolitana | Reducir a 17,02 la tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena (porcurso de vida) | 17.02 | TASA | 17.02 | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de cámaras de video vigilancia adicionles dotadas e instaladas | UNIDAD | 609 | Dotar e instalar 107 cámaras de video vigilancia adicionales como componente del SIES Cartagena Instaladas | X |  | Servicio de vigilancia a través de cámaras de seguridad | 107 | 107 | 0 | 322 | Dimensiones Asociadas: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion con valores para resultados. - Evaluacion de Resultados. Dimensiones Transversales: - Gestion del conocimiento y la innovación. - Informacion y Comunicación. - Gestion Talento Humano. - Control Interno. | Politica asociada a la meta: - Planeación institucional. - Participación ciudadana en la gestión pública. - Seguimiento y evaluación del desempeño institucinal. - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Trasnparencia a la información pública y lucha contra la corrupción. - Compras y Contratacion Publica . Politicas Transversales a la Meta: - Integridad. - Mejora normativa. - Política de gestión documental. - Política de gestión del conocimiento. - seguridad digital. - Gobierno digital. - control interno. - servicio al ciudadano. - Talento Humano. - Defensa Juridica - Gestion de la Informacion Estadistica. | Procesos asociados: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion de Proyectos. - Entrega y Supervision. | Objeto Institucional de Procesos Asociados Direccionamiento Estrategico y Planeacion: : Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Gestion de Proyectos:Elaborar, presentar y hacer seguimiento a proyectos de inversión y de presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos de la fuentes de financiación de los recursos que permitan cumplir el objeto misional de distriseguridad; los cuales deben estar identificados en los planes estratégicos de la entidad. Entrega y Supervision: Entregar y hacer seguimiento oportuno a los bienes y servicios suministrados a las partes interesadas. | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010181 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA | Contratar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Sistema CCTV Ciudadano Como Componente Del Sistema SIES Cartagena, En El Marco Del Proyecto “Implementación Y Sostenimiento De Herramientas Tecnológicas Para Seguridad Y Socorro”, Con Código Bpin 2021130010180” | Mantenimiento Preventivo Y correctivo Realizado | 1 | 0 | 10% | Marzo | Diciembre | 306 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 0% | 1550000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Marzo | Se realizará supervisión del contrato el cual saldrán informes de supervisión, registros fotográficos y registros de actas y avances de la actividad hasta lohgrar el objetivo, se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Riesgos del Proceso de Gestion de Proyectos: - Posibilidad de elaboracion de proyectos desarticulados con el Plan de Desarrollo. - Posibilidad de incumplimiento en la ejecución de los proyectos. Controles del proceso de Entrega y Supervision: - El director operativo realizara consultas periódicas mediante oficio a la Dirección Administrativa y Financiera requiriendo las actualizaciones aprobadas del Plan de acción Anual para hacer los cambios requeridos al cronograma del proceso. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . Controles establecidos para el proceso de Gestion de Proyectos : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales Controles del proceso de Entrega y Supervision: - El director operativo realizara consultas periódicas mediante oficio a la Dirección Administrativa y Financiera requiriendo las actualizaciones aprobadas del Plan de acción Anual para hacer los cambios requeridos al cronograma del proceso. | Se pretende la contratación en el segundo trimesre del 2023
[40 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 0% | 45445282.6335 | Recursos propios | [5 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA
[40 empty] | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 0% | 367821105.8545 | Recursos propios | [5 empty] | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU
[28 empty] | Realizar el pago de la Energía de Cámaras de Video Vigilancia | Energía de las cámaras de Video Vigilancias pagadas mensualmente | 12 | 3 | 5% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 10.33% | 300000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | NO |  |  |  |  | Se efectuará pago mensual de la factura de energía de cada mes del funcionamiento y operativiad del sistema CCTV del Distrito de Cartagea la cual se evidenciará mediante conpendio de Registros presupuestales una vez se termine la vigencia y la actividad. |  |  | Se realizó el pago de los meses de Enero a Marzo de la vigencia 2023, Se anexa Evidencia de Relación de RP
[28 empty] | Implementar Proyectos CCTV en el Distrito de Cartagena | Proyectos de CCTV Implementados | 2 | 0 | 20% | Junio | Diciembre | 214 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 0% | 2000000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Junio | Se realizará supervisión del contrato el cual saldrán informes de supervisión, registros fotográficos y registros de actas y avances de la actividad hasta lohgrar el objetivo, se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se pretende contratar en el segundo trimestre del 2023
[28 empty] | Contratar la implementación del Sistema SEGUNDA FASE DE ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS Dentro del proyecto Implementación y Sostenimiento de las Herramientas Tecnológicas para Seguridad y Socorro en Cartagena de Indias con BPIN: 2021130010180 | Segunda fase de ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS implementada | 1 | 0 | 20% | Abril | Julio | 122 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 0% | 1000000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | Abril | Se realizará supervisión del contrato el cual saldrán informes de supervisión, registros fotográficos y registros de actas y avances de la actividad hasta lohgrar el objetivo, se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se han instalado hasta el 31 de Marzo: 45 Sistemas en el mismo número de Colegios y 35 sistemas en diferentes barrios disceminados en diferentes localidades. Los Sistemas constan de 4 cámaras y una alarma, lo cual se traduce en que se han instalado 322 CÁMARAS Y 81 ALARMAS COMUNITARIAS COMO COMPONENTES DEL SIES. Se pretende Alcanzar en la vigencia 2023 un acumulado de 700 cámaras adicionales y 173 Sistemas de Alarmas Adicionales. El contrato de la vigencia 2023 está contemplado en el segundo trimestre de 2023.
[10 empty] | Número de equipos de comunicación par los organismos de seguridad, socorro y convivencia entregados | UNIDAD | 195 | Entregar 585 Equipos de comunicación para los organismos de seguridad, socorro y convivencia como componente del SIES Cartagen | X |  | Servicio de inteligencia técnica | 585 | 390 | 195 | 0 | [7 empty] | Adquirir y Entregar equipos de comunicación para la seguridad en el distrito de Cartagena por un Año | Equipos de comunicación entregados | 390 | 0 | 20% | Febrero | Julio | 181 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 0% | 900000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | Febrero | Se realizará supervisión del contrato el cual saldrán informes de supervisión, registros fotográficos y registros de actas y avances de la actividad hasta lohgrar el objetivo, se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se pretende contratar en el segundo trimestre del 2023
[10 empty] | Número Linea de atención y emergencia 123 modernizada | UNIDAD | 1 | Modernizar una (1) línea de atención y emergencia 123 como componente del SIES Cartagena | X |  | Servicio de inteligencia técnica | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | Número de Alarmas Comunitarias adicionales instaladas | UNIDAD | 280 | Instalar 100 Alarmas comunitarias adicionales como componente del SIES Cartagena | X |  | Servicio de inteligencia técnica | 100 | 100 | 0 | 80.5 | [7 empty] | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste. | Apoyo a la gestión y Servicios profesionales contratados | 6 | 6 | 5% | Febrero | Diciembre | 334 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 88.15% | 182354626 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Febrero | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se contrató el personal de Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste. | 700 | 175
[28 empty] | Realizar el pago de los planes de datos de los sistemas de Alarmas Comunitarias en el Distrito de Cartagena | Planes de datos de los sistemas de Alarmas pagados mensualmente | 12 | 3 | 5% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 25.43% | 9386416.1455 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | NO |  |  |  |  | Se realizará el pago de los planes de datos de los sistemas de Alarmas Comunitarias en el Distrito de Cartagena |  |  | Se realizó el pago de los meses de Enero a Marzo de la vigencia 2023, Se anexa Evidencia de Relación de RP
[28 empty] | Contratar la implementación del Sistema de Alarmas Comunitarias Dentro del proyecto Implementación y Sostenimiento de las Herramientas Tecnológicas para Seguridad y Socorro en Cartagena de Indias con BPIN: 2021130010180 | Sistemas de Alarmas Implementadas | 35 | 0 | 15% | Marzo | Julio | 153 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 0% | 55260693.9665 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA SEGURIDAD Y SOCORRO | 2.3.4501.1000.2021130010180 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | Marzo | Se realizará supervisión del contrato el cual saldrán informes de supervisión, registros fotográficos y registros de actas y avances de la actividad hasta lohgrar el objetivo, se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se pretende contratar en el segundo trimestre del 2023
[40 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 0% | 1427638 | Recursos propios | [5 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA
[9 empty] | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y SOCORRO | Número de infraestructuras para la seguridad en el Distrito de Cartagena entregadas | UNIDAD | 37 | Entregar 4 infraestructuras para la seguridad en el distrito de Cartagena | X |  | Estaciones de policía construidas y dotadas | 4 | 4 | 3 | 3 | Dimensiones Asociadas: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion con valores para resultados. - Evaluacion de Resultados. Dimensiones Transversales: - Gestion del conocimiento y la innovación. - Informacion y Comunicación. - Gestion Talento Humano. - Control Interno. | Politica asociada a la meta: - Planeación institucional. - Participación ciudadana en la gestión pública. - Seguimiento y evaluación del desempeño institucinal. - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Trasnparencia a la información pública y lucha contra la corrupción. - Compras y Contratacion Publica . Politicas Transversales a la Meta: - Integridad. - Mejora normativa. - Política de gestión documental. - Política de gestión del conocimiento. - seguridad digital. - Gobierno digital. - control interno. - servicio al ciudadano. - Talento Humano. - Defensa Juridica - Gestion de la Informacion Estadistica. | Procesos asociados: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion de Proyectos. - Entrega y Supervision. | Objeto Institucional de Procesos Asociados Direccionamiento Estrategico y Planeacion: : Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Gestion de Proyectos:Elaborar, presentar y hacer seguimiento a proyectos de inversión y de presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos de la fuentes de financiación de los recursos que permitan cumplir el objeto misional de distriseguridad; los cuales deben estar identificados en los planes estratégicos de la entidad. Entrega y Supervision: Entregar y hacer seguimiento oportuno a los bienes y servicios suministrados a las partes interesadas. | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010192 | AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISRITO DE CARTAGENA EN 50% | Garantizar la Permanencia con infraestructura en modalidad de arriendo de la policía metropolitana de Cartagena (Zona Corregimental y otros) | Arrendamiento Garantizado por un año | 5 | 5 | 10% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 21.66% | 277586556.5 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | Enero | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se garantizó en el primer trimestre el arriendo de infraestructura para la seguridad y convivencia en el Distrito de Cartagena en las Zonas Insulares y otros.
[28 empty] | Apoyar con el Pago de servicio de energía infraestructura Policía Metropolitana de Cartagena para la permanencia en la zona corregimental | Servicios públicos pagados | 12 | 3 | 5% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 30.55% | 35000000 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 | NO |  |  |  |  | Se realizará pago de servicios públicos a la infraestructura de la Policía Metropolitana de Cartagena en arriendo por Distriseguridad. |  |  | Se realizó el pago de los meses de Enero a Marzo de la vigencia 2023, Se anexa Evidencia de Relación de RP
[28 empty] | Construcción de Infraestructura para seguridad y convivencia Ciudadana para los organismos de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el marco del proyecto Fortalecimiento Logístico Para La Seguridad, Convivencia, Justicia Y Socorro En Cartagena De Indias con BPIN 2021130010192 | Infraestructura construida | 6 | 3 | 70% | Mayo | Septiembre | 153 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 0% | 2431021428 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 |  | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Mayo | INFORMES DE INTERVENTOR{IA INFORMES DE SUPERVISI´N REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE ENREGA DEL BIEN INMUEBLE |  |  | Se cosntruyeron los CAI de Ceballos, Daniel Lemaitre y de San Francisco, lo cual se evidencia en los anexos del informe, Este año se proyecta la construcció de 6 más, para lograr meta del Plan de Desarrollo por medio de esta actividad
[40 empty] | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 0% | 88085151.1 | [6 empty] | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU
[40 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 0% | 161046392.4 | [6 empty] | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA
[10 empty] | Número de vehículos a los organismos de seguridad,socorro y convivencia ciudadana entregadas | UNIDAD | 317 | Entregar 20 vehículos a los organismos de seguridad, socorroy convivenci ciudadana. | X |  | Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico | 20 | 2 | 23 | 0 | [7 empty] | Garantizar logística (Alimentación) para la seguridad del Alcalde Mayor de Cartagena | Alimentación Garantizada | 1 | 1 | 5% | Febrero | Diciembre | 334 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 21.6% | 281387758.6 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 | SI | PROCESO COMPETITIVO | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | Febrero | INFORMES DE SUPEVISIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO LINK DEL CONTRATO SECOP 2 |  |  | Se Realizó Prórroga y adición al contrato de la vigencia 2022, con autorización del Concejo Distrital de Cartagena, para darle continuidad a dicha actividad en la vigencia 2023, es de saber que este proceso en esta vigencia se contratará en el segundo trimestre.
[28 empty] | Garantizar el Combustible de los vehículos de Distriseguridad en labores misionales y coadyuvar a los organismos de seguridad y socorro del Distrito | Combustible Garantizado | 1 | 1 | 5% | Febrero | Diciembre | 334 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | 99.88% | 34096576.8 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 | SI | ORDEN DE COMPRA | ACUERDO MARCO DE PRECIOS - TVEC | 1.2.2.0.00-051 - ICDE DISTRISEGURIDAD 1% IPU | Febrero | INFORMES DE SUPEVISIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO LINK DEL CONTRATO SECOP 2 |  |  | Se realizó Orden de compra Número OD 105603, cuyo objeto es SUMINISTROS No. OD 105603 de 2023. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS CONSISTENTE EN GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE DISTRISEGURIDAD Y LOS VEHÍCULOS DE SEGURIDAD, SOCORRO Y SALVAMENTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS EN LA VIGENCIA 2023. DURACION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 20223.
[28 empty] | Garantizar el pago de los derechos de tránsito de los vehículos de Distrseguridad en el marco del proyecto Fortalecimiento Logístico Para La Seguridad, Convivencia, Justicia Y Socorro En Cartagena De Indias con BPIN 2021130010192 | Derechos de tránsito pagados | 1 | 1 | 5% | Junio | Julio | 60 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA | 100% | 125806674 | Recursos propios | FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010192 | NO |  |  | 1.2.2.0.00-085 - ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINEACIÓN URBANA |  |  |  |  | Se realizó el pago de los derechos de tránsito de la siguiene forma OTROS No. RES 010-2023 de 2023. ARTICULO PRIMERO: Ordenar en favor del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena-DATT y con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N.º 29-2023, el pago de la ULTIMA CUOTA, correspondiente a saldos adeudados por conceptos de derechos de tránsito de los vehículos que pertenecen DISTRISEGURIDAD vigencia 2015-2020, por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
[9 empty] | VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENAA | Número de Garitas adicionales de Salvavidas Instaladas | UNIDAD | 32 | Instalar 5 garitas en las playas Adicionales para salvavidas | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 9 | Dimensiones Asociadas: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion con valores para resultados. - Evaluacion de Resultados. Dimensiones Transversales: - Gestion del conocimiento y la innovación. - Informacion y Comunicación. - Gestion Talento Humano. - Control Interno. | Politica asociada a la meta: - Planeación institucional. - Participación ciudadana en la gestión pública. - Seguimiento y evaluación del desempeño institucinal. - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Trasnparencia a la información pública y lucha contra la corrupción. - Compras y Contratacion Publica . Politicas Transversales a la Meta: - Integridad. - Mejora normativa. - Política de gestión documental. - Política de gestión del conocimiento. - seguridad digital. - Gobierno digital. - control interno. - servicio al ciudadano. - Talento Humano. - Defensa Juridica - Gestion de la Informacion Estadistica. | Procesos asociados: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion de Proyectos. - Entrega y Supervision. | Objeto Institucional de Procesos Asociados Direccionamiento Estrategico y Planeacion: : Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Gestion de Proyectos:Elaborar, presentar y hacer seguimiento a proyectos de inversión y de presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos de la fuentes de financiación de los recursos que permitan cumplir el objeto misional de distriseguridad; los cuales deben estar identificados en los planes estratégicos de la entidad. Entrega y Supervision: Entregar y hacer seguimiento oportuno a los bienes y servicios suministrados a las partes interesadas. | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010279 | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS ORGANISMOS QUE SE ENCARGAN DE LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD DE LAS PLAYAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA | Realizar el sostenimiento y reinversión en el Sub - proyecto playa azul la boquilla. | Sostenimiento de Playa azul Garantizado | 1 | 1 | 20% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | 1.418% | 115631479 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.0100.2021130010279 | SI | SE REALIZARÁ CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | Enero | Se realizará el pago de los derechos de tránsito de Distrisegurdad en manos de las entidades de seguridad, justicia y convivencia enel Distrit de Cartagena |  |  | Se está ejecutando dicho proyecto con diferentes actividades las cuales se ha ejecutado el pago de agua de Playa azul se pretende realizar las otras actividades en el transcurso del año
[28 empty] | Realizar la Construcción, sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y señalización en playas del distrito de Cartagena | Construcción, sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y señalización en playas del distrito de Cartagena ejecutada | 1 | 0 | 60% | Marzo | Julio | 153 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | 0% | 1311199451.344 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.0100.2021130010279 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA CON OFERTAS | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | Marzo | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se efectuó contrato CO1.PCCNTR.4034377 de 2022, el cual trata de la Gerencia Integral de los Proyectos de Inversión: “Fortalecimiento Logístico Para la Seguridad, Convivencia, Justicia y Socorro en Cartagena de Indias BPIN 2021130010192 e Implementación del programa Vigilancia de las Playas del Distrito de Cartagena de indias BPIN 2021130010279, respecto de las actividades: Construcción, sostenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo e interventoría de las obras de infraestructura y señalización en playas del distrito, en el mes de Septiembre de 2022 mediante contrato número CIGI-002-2022, el cual se encuentra en ejecución en este momento porque quedó aprobado mediante acuerdo acuerdo 104 de 2022 de Vigencias futuras, con lo que se cumpliría la actividad y la meta del Plan de Desarrollo en el 2023.
[10 empty] | Número de metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena señalizados | UNIDAD | 0 | Señalizar 1000 metros lineales de playas en el Distrito de Cartagena | X |  |  | 1000 | 250 | 1200 | 0 | [7 empty] | Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste. | Apoyo a la gestión y Servicios profesionales contratados | 32 | 32 | 10% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | 86.74% | 800000000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.0100.2021130010279 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | Enero | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se contrató el personal de Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste.
[10 empty] | Número de Avisos de prevención para las playas de Cartagena Instalados | UNIDAD | 0 | Colocar 20 avisos de Información y prevención para las playas de Cartagena | X |  |  | 20 | 5 | 20 | 0 | [7 empty] | Adquisición de seguros de los activos de Distriseguridad | Seguros de los activos garantizados | 1 | 0 | 5% | Febrero | Diciembre | 334 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | 0% | 183040000 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.0100.2021130010279 | SI | SE REALIZARÁ UN PROCESO COMPETITIVO | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | Febrero | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se pretende contratar en el segundo trimestre del 2023
[28 empty] | Realizar la Compensación de recaudo del convenio telefonía básica conmutada | Compensación de recaudo del convenio telefonía básica conmutada compensada | 1 | 1 | 5% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | 23.23% | 247287732.656 | Recursos propios | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIGILANCIA DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.0100.2021130010279 | NO |  |  | 1.2.2.0.00-076 - ICDE TELEFONÍA CONMUTADA | Enero | Pago por convenio de recuado de la Telefonía básica conmutada |  |  | Se realiza dicha compensación de recaudo en el tercer trimestre de 2023
[9 empty] | CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD | Número de Personas formadas en Normas de conducta y Convivencia Ciudadana | UNIDAD | 18570 | Divulgar a 20000 personas las normas de conducta y convivencia ciudadana en Cartagena. |  | X | Servicio de educación informal | 20000 | 5000 | 29273 | 3548 | Dimensiones Asociadas: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion con valores para resultados. - Evaluacion de Resultados. Dimensiones Transversales: - Gestion del conocimiento y la innovación. - Informacion y Comunicación. - Gestion Talento Humano. - Control Interno. | Politica asociada a la meta: - Planeación institucional. - Participación ciudadana en la gestión pública. - Seguimiento y evaluación del desempeño institucinal. - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Trasnparencia a la información pública y lucha contra la corrupción. - Compras y Contratacion Publica . Politicas Transversales a la Meta: - Integridad. - Mejora normativa. - Política de gestión documental. - Política de gestión del conocimiento. - seguridad digital. - Gobierno digital. - control interno. - servicio al ciudadano. - Talento Humano. - Defensa Juridica - Gestion de la Informacion Estadistica. | Procesos asociados: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion. - Gestion de Proyectos. - Entrega y Supervision. | Objeto Institucional de Procesos Asociados Direccionamiento Estrategico y Planeacion: : Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Gestion de Proyectos:Elaborar, presentar y hacer seguimiento a proyectos de inversión y de presupuesto, teniendo en cuenta los requisitos de la fuentes de financiación de los recursos que permitan cumplir el objeto misional de distriseguridad; los cuales deben estar identificados en los planes estratégicos de la entidad. Entrega y Supervision: Entregar y hacer seguimiento oportuno a los bienes y servicios suministrados a las partes interesadas. | CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2021130010176 | AUMENTAR LOS NIVELES DE FORMACIÓN EN TEMAS DE CULTURA CIUDADANA Y LEGALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA. | Actividad 1: Realizar la adquisición y Suministro de elementos inherentes a la aplicación del proyecto | Suministro de elementos inherentes a la aplicación del proyecto realizada | 1 | 0 | 15% | Marzo | Marzo | 30 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 0% | 31000000 | Recursos propios | CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010176 | SI | SE REALIZARÁ UN PROCESO COMPETITIVO | PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Marzo |  |  |  | Se espera contratar en el tercer trimestre de 2023
[10 empty] | Número de Habitantes de Cartagena Formados como gestores de convivencia | UNIDAD | 0 | Formar a dos mil (2000) habitantes de Cartagena como gestores de convivencia ciudadana |  | X | Servicio de educación informal | 2000 | 500 | 4451 | 685 | [7 empty] | Actividad 2: Convenir el Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste. | Apoyo a la gestión y Servicios profesionales contratados | 9 | 15 | 85% | Enero | Diciembre | 360 | 1065570 | 1065570 | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | 99% | 269000000 | Recursos propios | CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA PARA LA SEGURIDAD EN CARTAGENA DE INDIAS | 2.3.4501.1000.2021130010176 | SI | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.3.2.3.11-037 - RF ICLD | Enero | Se suministrará Link de Colombia Compra Eficiente de cada Contratación |  |  | Se contrató el personal de Apoyo a la gestión, Servicios profesionales y Gastos del Proyecto en cuanto a Formulación, estructuración, contratación, Socialización, difusión, aplicación, ejecución, cierre contable, económico y jurídico de proyectos, subproyectos y actividades inherentes de éste.
[21 empty] | Dimension Asociada: - Informacion y Comunicación | Politicas Asociadas: - Politica de transparencia y acceso a la informacion Publica - Gestion de la Informacion estadistica | Proceso Asociado: - Gestion Documental | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Documental: Administrar, controlar y asegurar los diferentes documentos recibidos y producidos en la entidad, para asegurar un uso oportuno y actualizado de la informacion mediante apoyo tecnologico constante conforme a las disposiciones legales vigentes | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD ­PINAR | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | PINAR 2023 ELABORADO | 1 | 1 | 100% | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Gestion Documental: - Posibilidad de tener un Inventario de Archivo desactualizado y algunos ausentes. - Posibilidad de no cumplir con el programa del PINAR debido a no contar con Recurso Humano suficiente. - Posibilidad de inoperancia del procesos debido a que los funcionarios no Desarrollan el Software y las Tecnologías aplicadas. | Controles establecidos para el Proceso de Gestion Documental: - El auxiliar administrativo en concordancia con el comité de archivo realizara el diagnostico a principio de la vigencia mes de enero y se oficiara a la dirección general y daf los requerimientos del proceso y el estado del mismo. el auxiliar administrativo solicitara al proceso de gth capacitación referente a los temas de gestión documental. - El auxiliar administrativo en concordancia con el comité archivo elaborara un cronograma donde se contemple los seguimientos a cada una de las actividades del pinar. el auxiliar administrativo a principios de la vigencia mes de enero oficiara a la dirección general y daf los recursos humanos, perfiles y recursos tecnológicos que requiere el proceso para buen desarrollo. - El auxiliar administrativo convocara a un socialización del software documental a todos los funcionarios con el fin de cumplir con los requerimientos del proceso . | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension Asociada: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion | Politicas Asociadas: - Politica de Planeacion Institucional - Politica de Gestion Presupuestal - Politica de Compras y Gestion Publica | Procesos Asociados: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion - Gestion Contractual | Objeto Institucional del Proceso de Direccionamiento Estrategico: - Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Objeto Institucional de Gestion Contractual : - Adquirir oportunamente bienes y servicios para apoyo logisticos y tecnológicos de proveedores habilitados conforme a la normatividad y procedimientos que conforman el sistema de compras públicas, con el fin de satisfacer las necesidades incorporadas en el plan anual de adquisiciones de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Anual de Adquisiciones | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Riesgos del Proceso de Gestion Contractual: - Posibilidad de Adquirir bienes y/o servicios de manera inoportuna. - Adquirir Bienes y/o Servicios que no esten en concordancia con el plan de accion anual. - No desarrollar la interventoría o supervisión adecuadamente y de acuerdo con las normas vigentes. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . Controles establecidos para el proceso de Gestion Contractual : - El DAF y P.U.E. Juridico Publicaran la minuta definitiva para cada proceso de selección en los portales de contratación pública. El P.U.E. Juridico elaborara una Lista Chequeo Verificación documental de Contratos. El P.U.E. Juridico aplicara el procedimiento para la Elaboración de contratos derivados de los diferentes procesos de selección de acuerdo al manual de Contratacion y Supervision de la entidad y normas aplicables. - El Director Administrativo y P.U.E. Juridico verificaran que el plan anual de adquisiciones esta alineado al Plan anual de accion y a la vez a lo requerido por el Plan de Desarrollo, de lo contrario generaran un oficio al proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion para la revision y actualizacion del documento. - El Director Administrativo y financiero en concordancia con el P.U.E. Juridico solicitaran capacitaciones refrente al tema de responsabilidades y consecuencias juridicas de supervisor e interventorias para los funcionarios de Distriseguridad. Auditorias por parte de Control Interno de la ejecucion de los contratos y convenios y reporte de hallazgos. El DAF Y P.U.E.Juridico realizaran seguimiento periodico a la ejecucion de los contratos. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN ANUAL DE VACANTES | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Anual de Vacantes | PLAN ANUAL DE VACANTES ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan de Previsión de Recursos Humanos | PLAN DE PREVISI{ON DEL RH ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Estratégico de Talento Humano | PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Institucional de Capacitación | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan de Incentivos Institucionales | PLAN IDE INCENTIVOS ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension asociada: - Talento Humano | Politicas Asociadas: - Politica Estrategica de Talento Humano - Politica de Integridad | Proceso Asociado: - Gestion Talento Humano | Objeto Institucional del Proceso de Gestion Talento Humano: Administrar el ciclo del personal al interior de la entidad mediante, programas y planes que desarrollen integralmente a los servidores públicos en beneficio del cumplimiento de la misión institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | PLAN DE DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgo del Proceso de Gestion Talento Humano: - Posibilidad de Incumplimiento de los planes institucionales del proceso de Talento Humano. - Posibilidad de deterioro del clima laboral. - Posibilidad de absentismos e incumplimiento de las funciones. | Controles establecidos para el proceso de Gestion Talento Humano: - El director administrativo y financiero revisa mensualmente con su equipo de trabajo la ejecución de los planes y programas institucionales aprobados por el comité de gestión y desempeño, actualizándose de ser necesario. - El director administrativo y financiero dispondrá a principio de la vigencia las acciones necesarias para la ejecución de una encuesta de clima laboral a realizarse en la entidad. - el director administrativo y financiero verificará y dará visto bueno a las justificaciones por inasistencias laborales de los servidores. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension Asociada: - Direccionamiento Estrategico y Planeación | Politicas Asociadas: - Politica de Planeacion Institucional - Politica de Gestion Presupuestal - Politica de Compras y Gestion Publica | Procesos Asociado: - Direccionamiento Estrategico y Planeacion | Objeto Institucional del Proceso de Direccionamiento Estrategico: - Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | PLAN ANTICORRUPCIÓN ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension Asociada: - Gestion con valores para resultados - Direccionamiento Estrategico y Planeación | Politicas Asociadas: - Politica de Planeacion Institucional - Politica de Gobierno Digital | Procesos Asociados: - Gestion TICS - Direccionamiento Estrategico y planeación. | Objeto Institucional del Proceso de Direccionamiento Estrategico: - Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Objeto Institucional del proceso de Gestion TICS: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de Distriseguridad, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ­ PETI | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | PETI ELABORADO | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Riesgos del Proceso de Gestion TICS: - Posibilidad de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica interna o externa de la entidad . - Posibilidad de ineficacia en los control de acceso. - Posibilidad de inoperacia de la infraestructura tecnologica debido a escaces de recursos para la continuidad de la operación. - Posibilidad de daños a los equipos debido a mal servicio de Soporte técnico externo. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . Controles establecidos para el proceso de Gestion TICS: - El P.U.E. Planeacion e Ingeniero TICS elboraran a principio de vigencia mes de enero un cronograma de todas las actividades que se deben tener en cuenta para obtener una seguridad digital oportuna y cumplir con los lineamiento de la politica institucional de seguridad digital. El P.U.E. Planeacion e ingeniero TICS se reuniran a principios de vigencia mes de enero con el fin de realizar diganosticos de seguridad digital y actualizaran la politiac si se requiere. - El P.U.E. Planeacion realizara un diganostico y presupesto a principios de la vigencia de lo necesario para la operabilidad de la infraestructura tecnologica cumpliendo estandares de seguridad digital , oficiando a la Direccion General y Direccion Administrativa y Financiera . - El P.U.E. P laneacion e ingeniero Tics elaboraran una lista de soportes tecnicos requeridos y que cumplan con los requisitos necesarios para las necesidades de la entidad. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension Asociada: - Gestion con valores para resultados - Direccionamiento Estrategico y Planeación | Politicas Asociadas: - Politica de Planeacion Institucional - Politica de Gobierno Digital | Procesos Asociados: - Gestion TICS - Direccionamiento Estrategico y planeación. | Objeto Institucional del Proceso de Direccionamiento Estrategico: - Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Objeto Institucional del proceso de Gestion TICS: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de Distriseguridad, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Riesgos del Proceso de Gestion TICS: - Posibilidad de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica interna o externa de la entidad . - Posibilidad de ineficacia en los control de acceso. - Posibilidad de inoperacia de la infraestructura tecnologica debido a escaces de recursos para la continuidad de la operación. - Posibilidad de daños a los equipos debido a mal servicio de Soporte técnico externo. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . Controles establecidos para el proceso de Gestion TICS: - El P.U.E. Planeacion e Ingeniero TICS elboraran a principio de vigencia mes de enero un cronograma de todas las actividades que se deben tener en cuenta para obtener una seguridad digital oportuna y cumplir con los lineamiento de la politica institucional de seguridad digital. El P.U.E. Planeacion e ingeniero TICS se reuniran a principios de vigencia mes de enero con el fin de realizar diganosticos de seguridad digital y actualizaran la politiac si se requiere. - El P.U.E. Planeacion realizara un diganostico y presupesto a principios de la vigencia de lo necesario para la operabilidad de la infraestructura tecnologica cumpliendo estandares de seguridad digital , oficiando a la Direccion General y Direccion Administrativa y Financiera . - El P.U.E. P laneacion e ingeniero Tics elaboraran una lista de soportes tecnicos requeridos y que cumplan con los requisitos necesarios para las necesidades de la entidad. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
[21 empty] | Dimension Asociada: - Gestion con valores para resultados - Direccionamiento Estrategico y Planeación | Politicas Asociadas: - Politica de Planeacion Institucional - Politica de Gobierno Digital | Procesos Asociados: - Gestion TICS - Direccionamiento Estrategico y planeación. | Objeto Institucional del Proceso de Direccionamiento Estrategico: - Establecer acciones y/o planes estratégicos en el marco del plan de desarrollo distrital y normatividad legal vigente, para dar cumplimiento al objeto misional de la entidad mediante la identificación, priorización, revisión y disposición de recursos para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y procesos de la entidad. Objeto Institucional del proceso de Gestion TICS: Proporcionar lineamientos y servicios tecnológicos en materia de gestión de la información, mediante la administración de la infraestructura tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones en forma oportuna, eficiente y transparente que permita la interoperabilidad, el gobierno abierto, el fortalecimiento, integración e implementación de la innovación en tecnologías de información, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma en la realización de las actividades y cumplimiento de los objetivos estratégicos de Distriseguridad, en la toma de decisiones y el desarrollo institucional. | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS PARA LA VIGENCIA 2023 EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | NA | ARTICULAR LOS PLANES DEL DECRETO 612 DE 2018 | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de las actividades del programa 2023 del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN | 1 | 1 | 1 | Enero | Enero | 30 | NA | NA | DISTRISEGURIDAD | LUIS ENRIQUE ROA MERCHÁN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NO | [5 empty] | Riesgos del Proceso de Direccionamiento Estrategico y Planeacion : - Posibilidad de elaborar planes, programas, proyectos, metas y/o actividades que no apunten al cumplimiento de la misión de la entidad. - Posibilidad de retraso y/o incumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. Riesgos del Proceso de Gestion TICS: - Posibilidad de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica interna o externa de la entidad . - Posibilidad de ineficacia en los control de acceso. - Posibilidad de inoperacia de la infraestructura tecnologica debido a escaces de recursos para la continuidad de la operación. - Posibilidad de daños a los equipos debido a mal servicio de Soporte técnico externo. | Controles establecidos para el proceso de Direccionamiento Estrategico y Plaeacion : - Director general convocara a mesas de trabajo interdiciplinarias e interprocesos trimestralmente para hacer seguimiento a la formulacion, aplicación y seguimiento de los proyectos y planes institucionales . Controles establecidos para el proceso de Gestion TICS: - El P.U.E. Planeacion e Ingeniero TICS elboraran a principio de vigencia mes de enero un cronograma de todas las actividades que se deben tener en cuenta para obtener una seguridad digital oportuna y cumplir con los lineamiento de la politica institucional de seguridad digital. El P.U.E. Planeacion e ingeniero TICS se reuniran a principios de vigencia mes de enero con el fin de realizar diganosticos de seguridad digital y actualizaran la politiac si se requiere. - El P.U.E. Planeacion realizara un diganostico y presupesto a principios de la vigencia de lo necesario para la operabilidad de la infraestructura tecnologica cumpliendo estandares de seguridad digital , oficiando a la Direccion General y Direccion Administrativa y Financiera . - El P.U.E. P laneacion e ingeniero Tics elaboraran una lista de soportes tecnicos requeridos y que cumplan con los requisitos necesarios para las necesidades de la entidad. | Elaborado en un 100% y ejecutado en un 25%
12802884963
Note on O8: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on AD8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AG8: USUARIO: La dependencia determinará el valor porcentual asignado a la actividad dentro del proyecto
Note on AR8: Luz Marlene Andrade: 1. Recursos Propios - ICLD 2. SGP 3. Donaciones
Note on AW8: VER ANEXO 1
Note on AX8: VER ANEXO 1